Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Красновосходская средняя общеобразовательная школа»

Кизлярского района Республики Дагестан

| Обсуждена и принята на педагогическом совете МКОУ «Красновосходская СОШ» 30.08. 2019г. Протокол № 1 |  | Утверждаю Директор МКОУ «Красновосходская СОШ» _______Завзанов С.З. «___» _______ 2019г. |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

План мероприятий

по повышению качества общего образования в  МКОУ «Красновосходская СОШ»

на 2019-2020 учебный год

Основания для разработки мероприятий по повышению качества образования

Особенности контингента:

На начало 2019-2020 учебного года на всех уровнях образования в школе функционирует  33 общеобразовательных класса. По показателям 2018-2019 учебного года  из 631 обучающегося 14,4% обучающихся (91 ученик) показали высокий уровень достижений. Это ученики с высоким уровнем мотивации к обучению, обладают хорошими способностями. Они показывают лучшие результаты обучения в школе, имеют похвальные листы, грамоты, благодарственные письма.

178 обучающихся, что составляет 28,21% из общего числа учеников по школе, показали достаточный уровень знаний. Это  дети со средними способностями, их показатели всегда стабильны, изменения бывают редкими и незначительными.

К сожалению, есть дети с низкой учебной мотивацией и слабыми способностями, (344 ученика – 54,52%)- имеют средний показатель успеваемости, так называемые «троечники», и 18 неуспевающих ученика. В основном почти все ученики из перечисленных категорий  очень медленно усваивают материал, не осваивают закрепление, не готовы к уроку, часто формально выполняют домашние задания, либо вовсе не приносят учебники и тетради.

Выявлено, что практически 70-80% это дети из семей с низким уровнем образования родителей, семей асоциальных, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти особенности являются основными причинами, снижающими показатель качества обучения в школе.

Приоритетные направления  по обеспечению качества образования

на 2019-2020 учебный год

Цели:

- Повышение качества образования по всей школе.

- Создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке.

- Совершенствование организации учебного процесса.

- Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно-компетентностного подхода.

Задачи:

- Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе.

- Реализация формирующего оценивания.

- Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ.

- Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.

- Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества образования в образовательном учреждении на основании глубокого и содержательного анализа.

Успеваемость  и качество знаний в 2018-2019 учебном году

| № | Класс | Кол-во уч.на нач года | прибыло | выбыло | Кол-во на конец 1 четверти | Успев | С одной тройкой | 5 | 4 | 3 | 2 | % усп. | % кач. | %СОУ | ср.балл | Коэф. Знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 100,0 | 79,2 | 73,2 | 4,2 | 71,7 |
| 2 | 1б | 21 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 100,0 | 54,5 | 57,8 | 3,7 | 47,3 |
| 3 | 1в | 18 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 100,0 | 58,8 | 63,1 | 3,9 | 52,9 |
| 4 | 1г | 17 | 1+3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 100,0 | 44,4 | 52,4 | 3,6 | 37,8 |
| 5 | 1д | 13 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100,0 | - | 36,0 | 3,0 | 0 |
| 6 | 2а | 22 | 0 | 1 | 21 | 21 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 100,0 | 66,7 | 70,1 | 4,1 | 61,9 |
| 7 | 2б | 17 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 100,0 | 31,3 | 47,0 | 3,4 | 26,3 |
| 8 | 2в | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 100,0 | 42,9 | 53,1 | 3,6 | 37,1 |
| 9 | 2г | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 100,0 | 53,3 | 55,7 | 3,7 | 45,3 |
| 10 | 3а | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 | 100,0 | 54,5 | 56,2 | 3,7 | 46,4 |
| 11 | 3б | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 100,0 | 72,7 | 66,2 | 4,0 | 63,6 |
| 12 | 3в | 21 | 1 | 1 | 21 | 21 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | 100,0 | 42,9 | 53,1 | 3,6 | 37,1 |
| 13 | 3г | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0 | 100,0 | 36,4 | 54,4 | 3,6 | 33,6 |
| 14 | 4а | 24 | 0 | 2 | 22 | 22 | 1 | 5 | 10 | 7 | 0 | 100,0 | 68,2 | 63,3 | 3,9 | 59,1 |
| 15 | 4б | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 95,5 | 63,6 | 59,5 | 3,8 | 54,5 |
| 16 | 4в | 22 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 81,8 | 40,9 | 47,1 | 3,3 | 34,5 |
| Нач |  | 322 | 6 | 11 | 317 | 312 | 16 | 64 | 104 | 144 | 5 | 98,4 | 53,0 | 57,8 | 3,7 | 46,4 |
| 1 | 5а | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 100,0 | 60,0 | 58,2 | 3,8 | 51 |
| 2 | 5б | 20 | 0 | 1 | 19 | 19 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | 100,0 | 31,6 | 50,5 | 3,5 | 28,4 |
| 3 | 5в | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 100,0 | 17,6 | 47,3 | 3,4 | 17,6 |
| 4 | 6а | 22 | 0 | 1 | 21 | 20 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 95,2 | 42,9 | 48,8 | 3,4 | 35,2 |
| 5 | 6б | 18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 100,0 | 16,7 | 40,7 | 3,2 | 13,3 |
| 6 | 6в | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 100,0 | 55,0 | 60,4 | 3,8 | 49 |
| 8 | 7а | 21 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 95,2 | 38,1 | 47,4 | 3,4 | 31,4 |
| 8 | 7б | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 94,7 | 21,1 | 40,8 | 3,2 | 16,8 |
| 11 | 8а | 19 | 3 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 | 5 | 13 | 2 | 90,9 | 31,8 | 46,4 | 3,3 | 27,3 |
| 12 | 8б | 21 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 100,0 | 25,0 | 43,0 | 3,3 | 20 |
| 13 | 8в | 18 | 2 | 0 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 80,0 | - | 32,0 | 2,8 | 0 |
| 14 | 9а | 18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 100,0 | 27,8 | 45,8 | 3,3 | 23,3 |
| 15 | 9б | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 100,0 | 18,8 | 41,3 | 3,2 | 15 |
| 16 | 9в | 17 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 77,8 | 5,6 | 33,1 | 2,8 | 4,44 |
| Осн |  | 266 | 8 | 5 | 269 | 256 | 9 | 19 | 58 | 179 | 13 | 95,2 | 28,6 | 45,6 | 3,3 | 24 |
| 1 | 10а | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 3,8 | 52 |
| 2 | 10б | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 100,0 | 41,7 | 47,7 | 3,4 | 33,3 |
| 3 | 11 | 18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 100,0 | 55,6 | 61,6 | 3,8 | 50 |
| Ср |  | 47 | 2 | 4 | 45 | 45 | 4 | 8 | 16 | 21 | 0 | 100,0 | 53,3 | 57,3 | 3,7 | 46,2 |
| Итого |  | 635 | 16 | 20 | 631 | 613 | 29 | 91 | 178 | 344 | 18 | 97,1 | 42,6 | 52,6 | 3,5 | 37 |

| Динамика успеваемости и качества знаний учащихся МКОУ "Красновосходская СОШ" за 2018-2019 учебный год по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет | Количество учащихся | 5 | 4 | 3 | 2 | % успев. | % кач. знаний | % СОУ | Ср. балл | Коэф.знаний |
| 1 | Русский язык | 314 | 71 | 102 | 138 | 3 | 99,0 | 55,1 | 59,4 | 3,8 | 48,6 |
| 2 | Литература | 314 | 132 | 86 | 95 | 1 | 99,7 | 69,4 | 70,5 | 4,1 | 63,9 |
| 3 | Даг. литерат. | 205 | 167 | 31 | 7 | 0 | 100,0 | 96,6 | 92,4 | 4,8 | 93,6 |
| 4 | Родной язык | 142 | 40 | 40 | 60 | 2 | 98,6 | 56,3 | 61,6 | 3,8 | 50,7 |
| 5 | Родная литерат. | 131 | 40 | 41 | 48 | 2 | 98,5 | 61,5 | 64,0 | 3,9 | 55,6 |
| 6 | Английский | 314 | 71 | 108 | 135 | 0 | 100,0 | 57,0 | 60,1 | 3,8 | 50,1 |
| 7 | Математика | 513 | 113 | 133 | 249 | 18 | 96,5 | 48,0 | 56,7 | 3,7 | 42,8 |
| 8 | Физика | 199 | 33 | 60 | 102 | 4 | 98,0 | 46,7 | 54,7 | 3,6 | 40,7 |
| 9 | Астрономия | 45 | 22 | 14 | 9 | 0 | 100,0 | 80,0 | 76,0 | 4,3 | 73,8 |
| 10 | Информатика | 159 | 40 | 61 | 61 | 1 | 99,4 | 63,5 | 63,6 | 4,0 | 55,8 |
| 11 | История | 314 | 49 | 96 | 165 | 4 | 98,7 | 46,2 | 54,3 | 3,6 | 40,1 |
| 12 | Обществознание | 314 | 56 | 107 | 149 | 3 | 99,4 | 51,9 | 56,9 | 3,7 | 45,1 |
| 13 | Ист.Дагестана | 113 | 28 | 42 | 42 | 1 | 99,1 | 61,9 | 62,1 | 3,9 | 54,5 |
| 14 | Биология | 314 | 60 | 113 | 137 | 4 | 98,6 | 55,1 | 58,1 | 3,7 | 47,9 |
| 15 | Химия | 159 | 20 | 59 | 79 | 1 | 99,4 | 49,7 | 54,3 | 3,6 | 42,1 |
| 16 | Естесствознание | 45 | 30 | 10 | 5 | 0 | 100,0 | 88,9 | 84,9 | 4,6 | 84,4 |
| 17 | География | 314 | 95 | 84 | 132 | 3 | 99,0 | 57,0 | 62,7 | 3,9 | 51,7 |
| 18 | ОБЖ | 107 | 36 | 41 | 30 | 0 | 100,0 | 72,0 | 68,3 | 4,1 | 64,3 |
| 19 | Физическая культура | 314 | 223 | 61 | 27 | 3 | 99,0 | 90,4 | 86,7 | 4,6 | 86,6 |
| 20 | Технология | 261 | 191 | 46 | 23 | 1 | 99,6 | 90,8 | 87,7 | 4,6 | 87,3 |
| 21 | Музыка | 155 | 89 | 65 | 1 | 0 | 100,0 | 99,4 | 84,5 | 4,6 | 91,0 |
| 22 | ИЗО | 155 | 91 | 35 | 29 | 0 | 100,0 | 81,3 | 79,9 | 4,4 | 76,8 |
| 23 | ОДНКНР,КТНД | 169 | 104 | 53 | 12 | 0 | 100,0 | 92,9 | 84,2 | 4,5 | 86,6 |

Основные направления повышения качества образования:

- Обеспечение достижения учащимися новых образовательных результатов включает в себя:

  - введение и реализация  федеральных государственных образовательных стандартов;

  - формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

  - реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

  - разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

  - план мероприятий по повышению качества образования в школе;

- Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

  - обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

  - повышение качества подготовки учащихся;

  - организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке и во внеклассной деятельности (разноуровневый подход);

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

  - введение оценки деятельности школы и отдельных педагогов на основе показателей эффективности их деятельности;

  - сокращение отставания уровня образовательных результатов учащихся школы от муниципального уровня образовательных результатов выпускников школ;

  - обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

Ожидаемые результаты:

- Сохранение здоровья учащихся.

- Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, не ниже среднего по району.

- Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвующих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах).

- Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом.

5.   Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ мониторинговых исследований.

В результате самообследования были выявлены проблемы, существующие в учреждении:

| Проблема и еѐ причина | Сроки возникновения | Меры по устранению | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостаточная готовность учащихся к продолжению обучения по общеобразовательным программам | Сентябрь | Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток. Беседы по организации режима подготовки домашних заданий. Своевременный контроль ЗУН. | Активизация мотивации обучения. Адаптация учащихся к учебному труду. |
| Возможные пробелы в знаниях и трудности в освоении отдельных тем у некоторых учащихся, в том числе и по новым предметам. | В течение года | Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и испытывающих трудности в освоении отдельных тем, в том числе и по новым предметам. | Устранение пробелов, ликвидация трудностей в освоении тем. Адаптация к обучению новым предметам. |
| Недостаточное внимание к учащимся с хорошей мотивацией и успешным усвоением программного материала. | В течение года | Проведение олимпиад, предметных недель, работа над проектами. Индивидуальная работа с одаренными и высокомотивированными детьми. | Усиление мотивации учащихся. |
| Возможная неблагоприятная оценочная ситуация для отдельных учащихся 2-11 классов в связи с предстоящей промежуточной аттестацией. | В течение года | Индивидуальная работа с учащимися 2-11 классов. Работа в группах консультативной помощи. | Повышение уровня обученности в 2-11 классах. |
| Наличие большого числа учащихся, испытывающих утомление от учебных нагрузок | 3 триместр | Проведение оздоровительных мероприятий. | Возможное облегчение учебного труда для быстро утомляющихся учащихся. |
| Недостаточно прочное освоение учебного материала, пройденного за год. | Апрель | Организация текущего повторения материала, пройденного за год. | Восстановление в памяти учащихся тем, пройденных за год. Более прочное закрепление материала. |
| Проблема успешного проведения годовой итоговой аттестации | Апрель-май | Знакомство учащихся с нормами и правилами аттестации, продолжение повторения, тренировочные и контрольные работы. | Успешная итоговая аттестация, успешная сдача ГИА-2020. |
| Проблема итоговой аттестации, проблема занятий с детьми, условно переведенными и оставленными на осень. | Июнь | Консультирование учащихся, в том числе и по практическому содержанию экзаменов. Информационно-разъяснительная работа по проведению ГИА-2020. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА-2020. Организация индивидуальных занятий с условно переведенными и оставленными на осень. | Отсутствие оставленных на повторный курс обучения. |

По итогам мониторинга составлена дорожная карта повышения эффективности деятельности ОУ

Дорожная карта состоит из следующих разделов:

- Мероприятия по повышению качества образования в учреждении.

- Работа с учителями школы по повышению качества образования.

- Работа с учащимися по повышению качества знаний.

- Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.

- Мероприятия по повышению качества образования в учреждении

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Прогнозируемый результат | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией | Сентябрь-октябрь В течение года (по итогам учебных периодов) | Учителя, классные руководители | Снижение количества неуспевающих, своевременная психолого-педагогическая поддержка | План воспитательной работы классного руководителя, социальный паспорт класса, школы. |
|  | Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы в ЗУН и испытывающими трудности в обучении | В соответствии с графиком проведения индивидуальных занятий | Учителя, классные руководители | Повышение уровня обученности учащихся, ликвидация пробелов | Журнал индивидуальной работы |
|  | Психолого-педагогическая поддержка учащихся | В течение года | Учителя, классные руководители, педагог-психолог | Устранение пробелов, трудностей в учебе | План воспитательной работы классного руководителя, |
|  | Работа с одаренными учащимися: участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, проектной и исследовательской работе и т.д. | В течение года в соответствии с годовым планом школы | Учителя, зам.директора по УВР, ВР | Возрастание престижа знаний, создание ситуации успеха | Производственное совещание, совещания при завуче |
|  | Изучение образовательных потребностей учащихся на новый учебный год | Август | Зам.директора по УВР | Эффективное использование часов компонента общеобразовательной организации из учебного плана школы. | Производственное совещание, |
|  | Организация и введение элективных курсов, полностью соответствующих запросам обучающихся и их родителей | В течение года | Учителя, Зам.директора по УВР | Повышение мотивации обучения у учащихся, удовлетворение профессиональных потребностей. | Учебный план школы; Совещание при директоре |
|  | Организаци0я подготовки к ГИА-2020 учащихся 9,11 классов | В течение года, согласно плана подготовки к ГИА | Учителя, Зам.директора по УВР | Успешная сдача экзаменационной сессии. | Совещание при директоре Протокол методического совета школы |
|  | Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ, административные срезы) | В течение года | Администрация | Повышение качества преподавания предметов | Совещание при директоре |
|  | Организация родительского лектория по вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГИА для обучающихся 9,11 классов. | Согласно плану ИРР в течение года | Зам.директора по УВР, классные руководители | Повышение уровня просветительской деятельности среди родителей | Пакет ознакомительных документов |
|  | Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования (совет школы, родительский комитет, совет профилактики, индивидуальная работа с родителями) | В течение года | Классные руководители, администрация | Повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью, исправление неудовлетворительных и нежелательных оценок. | Протоколы заседаний |
|  | Повышение профессионализма педагогов через организация курсовой подготовки, самообразование | В течение года | Зам.директора по УВР, учителя-предметники | Повышение качества преподавания предметов | План курсовой подготовки |
|  | Оценка учебных достижений учащихся (стимулирование результатов, открытость, гласность) | В течение года | Зам.директора по УВР, классные руководители | Повышение мотивации, увеличение количества успешных обучающихся | Линейки, презентации, награждения, сайт школы |
|  | Анализ результатов ГИА для обучающихся 9,11 классов. Мониторинг западающих тем. | Август-сентябрь | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | Устранение пробелов ЗУН учащихся, эффективная организация итогового повторения | Педсовет, протокол ШМО |
|  | Мониторинг и диагностика по следующим направлениям: -качество образования на основе ГИА в 9,11 классах; -качество образовательных услуг по предметам; -учебные и внеучебные достижения обучающихся; -оценка качества образования родителями; -образовательные потребности учащихся; -состояние здоровья обучающихся | Июнь-август 2 раза в год (январь, май) В течение года Май В течение года В течение года | Зам.директора по УВР | Объективная оценка качества образования, определения уровня обученности и достижений учащихся | Сводные таблицы, диагностические карты, аналитические справки и т.п. |
|  | Организация совместной урочной и внеурочной деятельности родителей, педагогов, учащихся, социальных партнеров | Ноябрь | Педагог-организатор | Повышение мотивации родительской общественности, социума, учащихся | Протокол педсовета |
|  | Организация итогового повторения | Май | Зам.директора по УВР | Прочность усвоения ЗУН учащимися | Журнал контроля Книга ВШК |

- Работа с учителями школы по повышению качества образования

| Месяц | Мероприятия | Прогнозируемый результат | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Август | -Подготовка рабочих программ и дидактических материалов, презентаций на новый учебный год на основе анализа результатов работы за прошедший период. -Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам по предмету. -Расширение базы наглядных пособий. -Разработка рабочих программ для работы с детьми с ОВЗ. | Четкость в организации режима занятий, адаптация учащихся к учебному году. |  |
| Сентябрь | -Проведение родительских собраний, знакомство родителей с итогами аттестации за предыдущий год и с проблемами по подготовке детей к ГИА- 2020 -Знакомство классных руководителей с новыми учениками, составление социальных паспортов, выяснение индивидуальных способностей и потребностей каждого ученика. -Знакомство родителей с морально-психологическим климатом класса и состоянием воспитательной работы. -Проведение входного контроля знаний и на основе полученных данных организация повторения «западающих» тем курса. -Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. -Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. -Реализация образовательных программ для детей с ОВЗ. | - Четкость в организации режима занятий, адаптация учащихся к учебному году. -Разработка программы подготовки выпускников к ГИА-2020. -Корректировка планов работы. Создание плана работы со слабоуспевающими учащимися. -Адаптация учащихся к учебному труду. -Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение качества знаний. -Создание «привлекательной» картины школы в глазах учащихся, повышение мотивации к обучению. -Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе учащихся. -Быстрое привыкание первоклассников к школе, повышение учебной мотивации. -Быстрое и безболезненное привыкание к предметам. |  |
| Октябрь | -Анализ результатов текущего контроля. -Посещение курсов повышения квалификации, районных семинаров, круглых столов. -Анализ списка предметов по выбору учащихся 9 классов, выбравших их для итоговой аттестации. -Внеурочная деятельность по предметам. -Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные отметки по предметам, а также со слабоуспевающими. -Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. -Составление расписания дополнительных занятий в соответствии со списком сдающих и зарегистрированных участников ГИА-2020. -Проведение дополнительных занятий по подготовке к ГИА обучающихся с ОВЗ. | -Возрастание престижа знаний в детском коллективе. -Развитие у детей метапредметных знаний. -Повышение качества проектно-исследовательских проектов и качества знаний. -Повышение качества знаний. -Повышение качества преподавания. -Повышение качества знаний у мотивированных учащихся. -Список учащихся, требующих в конце триместра особого внимания. -Сокращение числа учащихся, окончивших 1 триместр с одной «3» или «4». |  |
| Ноябрь | -Подготовка и участие обучающихся в муниципальном этапе всероссийских предметных олимпиад. -Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. -Подготовка проектно-исследовательских работ. -Участие в профессиональных педагогических конкурсах. -Индивидуальная работа педагога-психолога, учителя-логопеда с обучающимися с ОВЗ. | -Возрастание престижа знаний в детском коллективе. -Выступления на предметных неделях в школе, развитие коммуникативных навыков и навыков презентовать себя. |  |
| Декабрь | -Проведение промежуточного контроля знаний. -Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам проведения ГИА-2018. Информационно-разъяснительная работа с родителями, педагогами. -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, посещение семинаров, круглых столов, тренингов, обучающих семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА. -Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. -Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций грамотами и ценными призами. -Проведение родительских собраний по итогам первого триместра | -Составление списка учащихся, требующих в конце полугодия особого внимания. -Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и ликвидация данных пробелов. -Ликвидация пробелов. Формирование духа взаимопомощи, поддержки в классном коллективе. -Активизация мотивации обучения. -Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей через дневник, контроль выполнения домашних заданий, встречи-беседы с учителями-предметниками. |  |
| Январь | -Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА-2020. -Проведение педагогических чтений. -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, посещение семинаров, круглых столов, тренингов, обучающих семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА. -Участие детей в муниципальных научно-практических конференциях. -Работа школьных методических объединений. | -Психологическая готовность к сдаче ГИА-2019. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации обучающихся. -Повышение качества знаний по отдельным предметам и развитие метапредметных знаний. -Повышение качества знаний по предметам, необходимым в современном обществе. -Совершенствование коммуникативных и презентативных навыков. |  |
| Февраль | -Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА-2020. -Консультирование по вопросам ГИА. Оформление стенда для выпускников 9,11 классов. -Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, посещение семинаров, круглых столов, тренингов, обучающих семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020. | -Возрастание престижа знаний в детском коллективе. -Овладение педагогами школы новыми образовательными технологиями как результатом повышения качества знаний. -Совершенствование коммуникативных и презентативных навыков. -Повышение качества преподавания. -Повышение качества преподавания молодыми специалистами. |  |
| Март | -Проведение родительских собраний по итогам второго триместра -Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные отметки по предметам, а так же со слабоуспевающими. -Обмен педагогическим опытом в форме взаимопесещения уроков. -Анализ результатов диагностических работ в формате ГИА ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. | -Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей через дневник, контроль выполнения домашних заданий, встречи-беседы с учителями-предметниками. -Создание максимальной ситуации успеха в аттестации обучающихся. -Активизация родительского контроля за успеваемостью своих детей. -Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег. -Корректировка программы подготовки к ГИА-2020. |  |
| Апрель | -Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА-2020. -Обмен педагогическим опытом в форме взаимопесещения уроков. Анализ по школьным методическим объединениям. | -Психологическая готовность к сдаче ГИА-2020. -Создание максимальной ситуации успеха в аттестации обучающихся. -Повышение качества знаний по предметам, находящимся на контроле администрации. -Развитие у детей социальных компетенций. -Возрастание престижа знаний в детском коллективе. -Активизация мотивации к обучению. -Повышение качества преподавания предметов за счет взаимопосещения уроков коллег и использования их педагогических приемов в своей деятельности. |  |
| Май | -Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные отметки по предметам, а так же со слабоуспевающими. -Проведение итогового контроля знаний. -Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА-2020(в том числе и психолого-педагогическая). -Анализ результатов работы учителей –предметников за учебный год. -Составление списка учащихся, требующих особого внимания в конце учебного года. Группа риска при сдаче ГИА-2020. | -Сокращение числа учащихся, окончивших год с одной «3» или «4». -Выявление проблемных тем в знаниях у учащихся и ликвидации данных пробелов. -Повышение качества знаний по предметам, находящимся на контроле администрации. -Четко организованная успешная годовая аттестация. -Психологическая готовность к сдаче ГИА 2020. -Совершенствование учебно-тематического планирования и методического обеспечения учебного процесса. -Повышение качества проводимых уроков. -Активизация мотивации обучения. -Организация награждения и поощрения как можно большего числа учащихся за учебный период. |  |
| Июнь | -Анализ результатов ГИА-2020. | Успешность при сдаче выпускных экзаменов. Готовность обучающихся к новому 2020-2021 учебному году. |  |

- Работа с учащимися по повышению качества образования

| Класс | Основная проблема | Меры по устранению проблемы | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 класс | Проблема преемственности при переходе из начальной школы в основную. | -Повышенное внимание к учащимся. -Сбор информации об испытываемых трудностях. -Строгое соблюдение режима организации контрольных работ. -Создание ситуации успеха в учебе. | -Быстрая и безболезненная адаптация пятиклассников к учебе. |
| 6 класс | -Трудности, вызванные изучением новых предметов. -Снижение учебной мотивации. | -Организация щадящего режима в начале изучения школьных предметов. -Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. | -Быстрая и безболезненная адаптация к учебе и новым предметам. -Повышение учебной мотивации. |
| 7 класс | -Трудности, вызванные изучением новых предметов. -Снижение учебной мотивации. | -Организация щадящего режима в начале изучения школьных предметов. -Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. | -Быстрая и безболезненная адаптация к учебе и новым предметам. -Повышение учебной мотивации. |
| 8 класс | -Накопление пробелов знаний у отдельных учащихся. -Снижение престижа активной познавательной деятельности. | -Организация системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими. | -Увеличение числа добросовестных, успешных учащихся, либо сохранение их числа постоянным. |
| 9 класс | -Проблема успешной итоговой аттестации. | Организация планомерной подготовки к ГИА-2020: уроков повторения, практических занятий, консультаций, индивидуально-групповых занятий. | Четкая и успешная сдача ГИА-2020. |
| 10 класс | -Проблема преемственности при переходе из основной школы в старшую. -Организация профильного обучения. -Адаптация к новым условиям и требованиям обучения на уровне СОО. | -Повышенное внимание к учащимся. -Сбор информации об испытываемых трудностях. -Строгое соблюдение режима организации контрольных работ. -Создание ситуации успеха в учебе. | -Быстрая и безболезненная адаптация десятиклассников к учебе. -Уверенность в выборе будущей профессии, определенности при выборе образовательного заведения после окончания школы. -Качественное овладение знаниями. |
| 11 класс | -Проблема успешной итоговой аттестации. | Организация планомерной подготовки к ГИА-2020: уроков повторения, практических занятий, консультаций, индивидуально-групповых занятий. | Четкая и успешная сдача ГИА-2020. |

- Работа с родителями по повышению качества образования

| Месяц | Проблема и её причина | Меры по устранению проблемы | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август | Наличие учебников для учеников, оставленных на осень (наличие академической задолженности). | Индивидуальная работа: беседа с родителями по поводу подготовки к осенним испытаниям. | Классные руководители Учителя-предметники | Благоприятный результат осенних испытаний по ликвидации академической задолженности |
| Сентябрь | Недостаточная адаптированность учащихся к началу занятий. | Проведение родительских собраний, знакомство с новыми учителями. | Классные руководители | Четкость в организации режима занятий, привыкание учащихся к новому учебному году. |
| Октябрь | Появление у учащихся неудовлетворительных отметок и отметок, ниже обычного уровня знаний. | Индивидуальные встречи с родителями, посещение семей, проведение бесед по контролю знаний и помощи в выполнении домашних заданий. | Классные руководители Учителя-предметники | Определенная мера «исправления» неудовлетворительных и нежелательных отметок. |
| Ноябрь | Необходимость знакомства родителей с морально-психологическим климатом класса и состоянием воспитательной работы | Классное родительское собрание по этим проблемам. | Администрация школы Классные руководители | Активизация деятельности родителей по проведению воспитательных мероприятий. |
| Декабрь | Недостаточная информация о накопляемости и качестве отметок. | Оперативная связь с родителями посредством контроля за дневниками, индивидуальная работа с родителями. | Классные руководители Учителя-предметники | Повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью. |
| Январь | Недостаточная информация о накопляемости и качестве отметок. | Проведение родительского собрания «О мерах по улучшению успеваемости» | Администрация школы Классные руководители | Исправление учениками неудовлетворительных отметок, нежелательных триместровых. |
| Февраль | Наличие у отдельных учащихся, имеющих отставание в учебе и резервы в повышении успеваемости. | Индивидуальные беседы учителя-предметника с родителями и детьми о способах повышения успеваемости. | Классные руководители Учителя-предметники | Работа указанных учащихся по программе выравнивания |
| Март | Наличие неуспевающих | Индивидуальные собеседования с родителями и учащимися, выработка программы помощи | Классные руководители Учителя-предметники | Повышение уровня знаний указанных учащихся, ликвидация пробелов. |
| Апрель | Недостаточные знания родителями специфики работы учителей в школе. | Проведение недели открытых уроков для родителей. | Администрация школы Учителя-предметники | Более осмысленное представление родителей о деятельности учителей, проблемах учащихся. |
| Май | Проблема организации окончания учебного года и итоговой аттестации 2020 года | Родительские собрания | Администрация школы Классные руководители | Организация награждения и поощрения как можно большего числа учащихся за учебный год |
| Июнь | Проблема организации летних занятий с отстающими | Проведение индивидуальных бесед с родителями об организации летних занятий с детьми. | Администрация школы | Положительная отметка после летних каникул |