УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ

«Красновосходская СОШ»

____________ С.З.Завзанов

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МКОУ «Красновосходская СОШ».

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Результаты деятельности | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение медиаплана, информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Директор, руководитель Центра | Информация о подготовке Центра направляется в РУО | 20.02.2021- 28.02.2021 |
| 2 | Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр | директор | Совместно с РУО, органами местного самоуправления | 20.02.2021- 28.02.2021 |
| 3 | Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра | Директор, руководитель Центра | Совместно с РУО, органами местного самоуправления, согласуется с гл.консультантом МОиН РД | 01.03.2021- 20.03.2021 |
| 4 | Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ | Директор, руководитель Центра | Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте | 20.02.2021- 28.02.2021 |
| 5 | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра | Директор, | Приказ, размещение на сайте | 25.02.2021- 31.08.2021 |
| 6 | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | Размещение программ на сайте | 28.05.2021- 20.08.2021 |
| 7 | Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни | директор | Предоставление информации в РУО | 09.03.2021- 10.03.2021 |
| 8 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК | Директор, руководитель Центра | Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации | 01.03.2021- 15.03.2021 |
| 9 | Организация повышения квалификации педагогов Центра | Директор, руководитель Центра | Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК | Апрель- август |
| 10 | Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования | Директор, зам по АХЧ, руководитель Центра | Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления | 01.04.2021- 20.08.2021 |
| 11 | Фотомониторинг готовности Центра | Руководитель Центра | Создание архива, размещение фотографий на сайте | 15.08.2021- 23.08.2021 |
| 12 | Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра | Руководитель Центра | Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра | 25.08.2021- 30.08.2021 |
| 13 | Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ | Руководитель Центра, заместитель директора по ВР | Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ | 25.08.2021- 01.09.2021 |
| 14 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров | Директор | Направление информации в РУО | Ежеквартально |
| 15 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | Руководитель, педагоги Центра | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО | В течение года |